| Название проекта | «Музей в образовательном пространстве школы и района» (Межшкольное Содружество музеев Ачинского района) |
| --- | --- |
| Сроки | Сентябрь 2010г. – июнь 2011г. |
| Территория | П. Ключи Ачинского района Красноярского края |
| Название детского общественного объединения | Школьный краеведческий музей «Истоки» |
| Учреждение, адрес | МКОУ Ключинская СОШ, 662174, Красноярский край, Ачинский район, п.Ключи, ул.Просвещения, 6а |
| ФИО руководителя объединения | Легких Моника Викторовна |
| Контактная информация руководителя | Р.тел.: 8 (39151) 95-2-38, д.тел.: 8(39151) 95-2-64, Legkix2007@rambler.ru |
| Команда проекта | Состав | Позиция в команде |
|  | Галка Екатерина Александровна, 9 кл, Корх Светлана Валерьевна, 9 кл, Велиходская Татьяна Николаевна, 9 кл, Долгова Вероника Андреевна, 8 кл, Петрова Юлия Николаевна, 8 класс, Купцова Дарья Александровна, 8 класс, Карелина Ирина Владимировна, 6 кл, Казначеева Галина Викторовна, 6 кл. | Сценарист, проектировщик Сценарист, проектировщик Оформитель Исследователь Исследователь Ответственный за ИКТ Игротехник Игротехник В ходе реализации проекта каждый член команды пробует свои силы во всех позициях |
| Проблема, решаемая при реализации проекта | Уровень организации деятельности музеев школ района не соответствует требованиям времени, и как следствие этого, падение интереса учащихся и социума к школьному музею, к исследованию. |
| Целевая группа | Учащиеся – члены активов музеев, педагоги-руководители школьных музеев Ачинского района |
| Цель проекта | Определить роль и место школьного музея в образовательном пространстве школы и района (единое музейное пространство района, соответствующее современным требованиям) |
| Задачи | Создание Межшкольного Содружества школьных музеев Ачинского района Организация каникулярных интенсивных школ с привлечением специалистов в музейном деле Организация на базе школьного музея «Истоки» базовой площадки Содружества музеев Ачинского района Создать условия для участия музеев района в краевом фестивале музеев |
| Партнеры | МОУ ДЮУ Ачинского района ИМЦ УО Ачинского района МУК Ачинской краеведческий музей им.Д.С.Каргаполова МОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Ачинска Администрация школ Ачинского района Администрация Ключинского сельсовета Редакция районной газеты «Уголок России», приложение «Молодежный портал», телекомпании АТВ и XXI век. |
| Ожидаемые результаты и способы измерения | Учащиеся школ района: оформленный взгляд на современные требования к работе школьного музея Опыт деятельности по преобразованию школьного музейного пространства Участие школ района в краевом фестивале-конкурсе школьных музеев ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: создание районной команды единомышленников, объединенных стремлением изменить работу школьного музея на предмет его встраивания в образовательное пространство школы и района. |
| Этапы проекта | Организационный этап: (сентябрь) 1. Формирование Банка данных о школьных музеях Ачинского района 2. Проведение организационных мероприятий: Учредительное собрание, консультирование. Деятельностный этап: 1. Игра-квест «город Музейск и его обитатели» (посвящение в члены Содружества, знакомство с музейной деятельностью в форме сюжетно-ролевой игры) – октябрь 2. Образовательные модули: Музей – центр исследовательской деятельности Каникулярная интенсивная школа «Основы исследовательской деятельности на базе школьного музея» (тренинг на базе МКОУ Ключинской СОШ) – ноябрь Проектное задание: написание исследовательской работы, участие в районных конкурсах ЮНИОР, НОУ Музей – культурно-исторический центр территории А) Каникулярная интенсивная школа «Проектирование и моделирование музейных экспозиций» (тренинг на базе Ачинского краеведческого музея им. Каргополова Д.С.) – январь Проектное задание: моделирование на базе школьных музеев экспозиций (в интерактивном залоге) Б) Каникулярная интенсивная школа «Интерактив в работе музея» (тренинг на базе Ачинского краеведческого музея им. Каргополова Д.С.) март - апрель Проектное задание: написание сценариев и проведение интерактивных занятий на базе созданных в рамках проекта экспозиций. Рефлексивно-аналитический этап: Летняя выездная школа «город Музейск собирает друзей»: 1. Работа творческих площадок 2.Анализ результатов проекта 3.Разработка дальнейших шагов по продолжению проекта |
| Ресурсы для реализации | Материальные: - Каждая школа располагает музейной площадью - ИМЦ и МОУ ДЮЦ Ачинского района спонсирует мероприятия в рамках образовательных модулей и летней выездной школы - Администрация Ключинского сельсовета предоставляет транспорт для доставки команды проекта на мероприятия в рамках программы деятельности Кадровые: - Команда проекта имеют опыт реализации социальных проектов (гранд 100 классных проектов РУСАЛа), опыт оформления интерактивных экспозиций и проведения интерактивных занятий, - члены проектной группы прошли обучение в краевой дистанционной школе юных исследователей, являются на протяжении 3 лет победителями районных исследовательских конкурсов и т.д. - Руководитель проекта имеет опыт не только реализации проектов, но и участия в проектном семинаре «Окно в музей» (КГБУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры») Консультационные: сотрудники Ачинского краеведческого музея им.Д.С.Каргополова готовы (на безвозмездной основе) предоставить музейные площади и принять участие в каникулярных интенсивных школах по темам «Проектирование и моделирование музейных экспозиций» и «Интерактив в музее». Информационные: - Школа предоставляет команде проекта площади и необходимое оборудование, ресурсы Интернет - Ачинский краеведческий музей им. Д.С.Каргаполова предоставляет возможность работы с фондами. |
| Статус музея | Музей нашей школы на сегодняшний день получил статус: Площадка ИМЦ: районный методический базовый социокультурный центр по краеведческому, научно-исследовательскому направлению общего и дополнительного образования Ачинского района; Площадка МОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Ачинска; Базовая площадка МУК Ачинского краеведческого музея им.Д.С.Каргаполова |
| Перспективы дальнейшей деятельности | В течение следующего года планируем организовать еще 3 каникулярные интенсивные школы, в соответствии с изменениями в программе фестиваля школьных музеев: 1. «Сайт музея» (Тренинг на базе сайта МОУ ДЮЦ Ачинского района Красноярского края) http://dyucach.ucoz.ru/ , уже сегодня идет работа над страницей Содружества музеев района Проектное задание: создание страницы музея на сайте МОУ ДЮЦ 2. «Проектная деятельность музея» (социально-образовательный проект) Проектное задание: социально-образовательный проект музея 3. «Реклама в деятельности музея» Проектное задание: рекламный ролик, демонстрирующий активную гражданскую позицию актива музея |