| Название проекта | «Жили - были» (школьный образовательный проект) |
| --- | --- |
| Сроки | Май 2010г. – май 2011г. |
| Территория | П. Ключи, Ачинского района |
| Название детского общественного объединения | Школьный краеведческий музей «Истоки» |
| Учреждение, адрес | МКОУ Ключинская СОШ, 662174, Красноярский край, Ачинский район, п.Ключи, ул.Просвещения, 6а |
| ФИО руководителя объединения | Легких Моника Викторовна |
| Контактная информация руководителя | Р.тел.: 8 (39151) 95-2-38, д.тел.: 8(39151) 95-2-64, Legkix2007@rambler.ru |
| Команда проекта | Состав | Позиция в команде |
|  | Галка Екатерина Александровна, 9 кл, Корх Светлана Валерьевна, 9 кл, Велиходская Татьяна Николаевна, 9 кл, Долгова Вероника Андреевна, 8 кл, Петрова Юлия Николаевна, 8 класс, Купцова Дарья Александровна, 8 класс, Карелина Ирина Владимировна, 6 кл, Казначеева Галина Викторовна, 6 кл. | Сценарист, оформитель, ведущий Сценарист, актер Оформитель, актер Игротехник , актер Оформитель, актер Ответственный за ИКТ (музыка, свет, презентации) Игротехник, актер Игротехник , актер |
| Целевая группа | Учащиеся 1-11 класса, воспитанники детского сада, учащиеся школ Ачинского района, односельчане |
| Проблема | Падение интереса к сибирским обычаям и традициям |
| Цель проекта | Разработать серию музейных занятий, связанных единым музейным сюжетом на базе экспозиции «Крестьянская изба» (музейный абонемент) |
| Задачи | Изготовление костюмов основным героям проекта Написание сценария и подготовка интерактивных занятий и игр Подготовка необходимых декораций, наглядности, игрового инвентаря и игровых площадок. Изготовление рекламной продукции и материалов для награждения |
| Партнеры | МОУ ДЮУ Ачинского района Объединение доп.образования «Рукодельница» (помощь в изготовлении костюмов) Объединение дополнительного образования «Умелые руки» (помощь в изготовлении декораций) |
| Ожидаемые результаты и способы измерения | Потенциальный посетитель музея: увлекательное путешествие в мир истории, организованный досуг Педагоги: возможность проведение уроков НРК Актив музея: опыт работы с посетителем, возможность для самовыражения, пополнение банка сценариев музейных занятий (музейный абонемент) |
| Этапы проекта | Организационный этап: (май) 1. Определение тематики занятий 2. Определение позиций в проекте, проектных заданий Деятельностный этап: 1. Исследовательская работа: сбор необходимой информации для разработки сценариев мероприятий (май - сентябрь) 2. Образовательные модули: - Праздник обрядовой куклы (октябрь) - Капустная вечеринка в музее (ноябрь) - Бабушкин сундук (февраль) - Бабушкины сказки (март) Рефлексивно-аналитический этап: (апрель) 2.Анализ результатов проекта (анкетирование) 3.Разработка дальнейших шагов по продолжению проекта |
| Ресурсы для реализации | Материальные: школа предоставляет команде проекта необходимые ресурсы: ткань для изготовления костюмов и декораций, бумагу «-4, А-3 для изготовления рекламной продукции и наглядности, копировальное оборудование, пиломатериал для изготовления декораций и т.д. Кадровые: - Команда проекта имеют опыт реализации социальных проектов (гранд 100 классных проектов РУСАЛа), опыт оформления интерактивных экспозиций и проведения интерактивных занятий, Консультационные: сотрудники Ачинского краеведческого музея им.Д.С.Каргополова готовы (на безвозмездной основе) провести мастер-класс для команды проекта по теме «Интерактив в музее». Информационные: - Школа предоставляет команде проекта ресурсы Интернет |
| Перспективы дальнейшей деятельности | При наличии интереса ребят к данному проекту, в течение следующего года планируем продолжить работу по данному проекту: - при получении заказа на данный абонемент, использовать готовый материал (банк разработок) - подготовить новые занятия |